## Slide 1: SPRINT REVIEW I
Projekt zespołowy systemu informatycznego 2023/2024 N
System POS dla baru/pubu
Scrum master: Dawid Romanów

## Slide 2: Ogólny przebieg prac
Zrealizowaliśmy wszystkie cele sprintu. Prace przebiegały sprawnie, nie mieliśmy żadnych opóźnień spowodowanych problemami.
Zaplanowane przez nas zadania przewidywały ukończenie pewnych zadań przed przystąpieniem do kolejnych. To zmotywowało Nas do szybkiej realizacji kluczowych zadań.

## Slide 3: Napotkane Problemy
PROBLEM:
Projekty interfejsów zostały wykonane dla rozdzielczości 1366x768 px
Nie były responsywne / skalowalne. Wszystkie rozmiary podane były w pixelach.
ROZWIĄZANIE:
Wymiary poszczególnych elementów musiały zostać przeliczone na wartości procentowe.
WPŁYW NA TERMINOWOŚĆ:
Problemy wydłużyły czas realizacji poszczególnych zadań, jednakże nie wpłynęły na wykonanie celów sprintu.

## Slide 4: Napotkane Problemy
PROBLEM:
Założony przez Nas wybór bazy danych z przyczyn technicznych musiał zostać zmieniony z MSSql na SQLite.
ROZWIĄZANIE:
Baza danych została dostosowana i utworzona w SQLlite.

## Slide 5: Status Produkt Backlog
Utworzenie projektowego serwera Discord do komunikacji między sobą.
Utworzenie projektu zespołowego na platformie Jira.
Utworzenie projektu zespołowego na platformie Github.
Utworzenie projektu zespołowego na platformie Figma
Zaprojektowanie głównego okna interfejsu graficznego programu.
Zaprojektowanie interfejsu graficznego panelu sprzedaży.
Zaprojektowanie interfejsu graficznego panelu logowania i rozpoczęcia, zakończenia czasu pracy.
Zaprojektowanie interfejsu graficznego funkcji magazynowych.
Zaprojektowanie interfejsu graficznego systemu raportów i analiz
Zaprojektowanie interfejsu graficznego funkcji zarządzania kadrą pracowników
Zaprojektowanie bazy danych produktów w menu
Zaprojektowanie bazy danych stanu magazynowego
Zaprojektowanie bazy danych przepisów
Zaprojektowanie bazy danych pracowników
Zaprojektowanie bazy danych raportów i analiz
Implementacja połączenia aplikacji z bazą danych
Implementacja głównego okna interfejsu graficznego programu.
Implementacja interfejsu graficznego panelu sprzedaży.
Implementacja interfejsu graficznego panelu logowania i rozpoczęcia, zakończenia czasu pracy.
Implementacja interfejsu graficznego funkcji magazynowych.
Implementacja interfejsu graficznego systemu raportów i analiz
Implementacja interfejsu graficznego funkcji zarządzania kadrą pracowników
Implementacja bazy danych
Implementacja systemu logowania i zarządzaniem czasem pracy
Implementacja systemu tworzenia, edycji i usunięcia zamówienia
Implementacja możliwości użycia opcji rabatowej (np. -15%)
Implementacja funkcji sumującej zamówienia (cena, ilość)
Implementacja systemu płatności
Implementacja systemu drukowania paragonu
Implementacja możliwości podglądu przepisu
Implementacja wyszukiwarki do produktów
Implementacja funkcji zarządzania kadrą i uprawnieniami
Implementacja systemu zarządzania zapasami w magazynie
Implementacja funkcji filtracji
Implementacja systemu tworzenia, edycji, zmian przepisów
Implementacja systemu zarządzania produktami dostępnymi w panelu sprzedaży
Implementacja funkcji generowania i wyświetlania raportów sprzedaży
Implementacja funkcji generowanie raportu zużycia produktów
Implementacja funkcji sprawdzenia stanu kasy fiskalnej
Implementacja generowania wykazu czasu pracy pracowników
Implementacja generowania wykazu produktywności pracowników na podstawie ilości wykonanych zamówień
Implementacja funkcji generowania analizy popularności produktów.
Implementacja funkcji tworzenia zamówień magazynowych
Integracja systemu magazynowego z systemem punktu sprzedaży
Implementacja systemu alertów i przypomnień, np. o terminie ważności produktów
Implementacja funkcji historii zamówień
Legenda: zadania zakończone

## Slide 6
Chart: Wykres pokazujący procentowy postęp prac nad aplikacją POS dla Baru
| Procent Wykonania | Procent Zaplanowany
POS dla Baru | 0.33 | 0.67

## Slide 7
Chart: Czas Pracy
| Filip Statkiewicz | Dawid Romanów | Michał Owsiak | Jan Śliwak
Czas Pracy | 17 | 17 | 17 | 19
Szacowany Czas Pracy | 21 | 17 | 19 | 17

## Slide 8
Chart: Filip Statkiewicz
| Zaprojektowanie głównego okna interfejsu graficznego programu. | Implementacja głównego okna interfejsu graficznego programu | Implementacja systemu tworzenia i usunięcia zamówienia | Implementacja systemu edycji zamówienia | Utworzenie projektu zespołowego na platformie Github | Implementacja połączenia aplikacji z bazą danych
Filip Statkiewicz | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1

## Slide 9: Filip Statkiewicz
Zadanie | Status | Szacowany Czas | Rzeczywisty Czas
Zaprojektowanie głównego okna interfejsu graficznego programu. | Ukończone | 5 godzin | 6 godzin
Implementacja głównego okna interfejsu graficznego programu | Ukończone | 5 godzin | 4 godziny
Implementacja systemu tworzenia i usunięcia zamówienia | Ukończone | 6 godzin | 3 godziny
Implementacja systemu edycji zamówienia | Ukończone | 3 godziny | 2 godziny
Utworzenie projektu zespołowego na platformie Github. | Ukończone | 1 godzina | 1 godzina
Implementacja połączenia aplikacji z bazą danych | Ukończone | 1 godzina | 1 godzina

## Slide 10
Chart: 
| Zaprojektowanie interfejsu graficznego panelu sprzedaży. | Implementacja interfejsu graficznego panelu sprzedaży | Implementacja wyszukiwarki do produktów | Utworzenie projektu zespołowego na platformie Jira.
Dawid Romanów | 6 | 6 | 4 | 1

## Slide 11: Dawid Romanów
Zadanie | Status | Szacowany Czas | Rzeczywisty Czas
Zaprojektowanie interfejsu graficznego panelu sprzedaży. | Ukończone | 5 godzin | 6 godzin
Implementacja interfejsu graficznego panelu sprzedaży | Ukończone | 6 godzin | 6 godzin
Implementacja wyszukiwarki do produktów | Ukończone | 5 godzin | 4 godziny
Utworzenie projektu zespołowego na platformie Jira. | Ukończone | 1 godzina | 1 godzina

## Slide 12
Chart: 
| Zaprojektowanie bazy danych pracowników | Zaprojektowanie bazy danych produktów w menu | Implementacja bazy danych | Implementacja funkcji sumującej zamówienia (cena, ilość) | Utworzenie projektowego serwera Discord do komunikacji między sobą.
Michał Owsiak | 3 | 4 | 6 | 3 | 1

## Slide 13: Michał Owsiak
Zadanie | Status | Szacowany Czas | Rzeczywisty Czas
Zaprojektowanie bazy danych pracowników | Ukończone | 4 godziny | 3 godziny
Zaprojektowanie bazy danych produktów w menu | Ukończone | 4 godziny | 4 godziny
Implementacja funkcji sumującej zamówienia (cena, ilość) | Ukończone | 4 godziny | 3 godziny
Utworzenie projektowego serwera Discord do komunikacji między sobą. | Ukończone | 1 godzina | 1 godzina
Implementacja bazy danych | Ukończone | 6 godzin | 6 godzin

## Slide 14
Chart: 
| Zaprojektowanie interfejsu graficznego panelu logowania i rozpoczęcia, zakończenia czasu pracy. | Implementacja interfejsu graficznego panelu logowania i rozpoczęcia, zakończenia czasu pracy. | Implementacja systemu logowania i zarządzaniem czasem pracy | Utworzenie projektu zespołowego na platformie Figma
Jan Śliwak | 5 | 5 | 8 | 1

## Slide 15: Jan Śliwak
Zadanie | Status | Szacowany Czas | Rzeczywisty Czas
Zaprojektowanie interfejsu graficznego panelu logowania i rozpoczęcia, zakończenia czasu pracy. | Ukończone | 5 godzin | 5 godzin
Implementacja interfejsu graficznego panelu logowania i rozpoczęcia, zakończenia czasu pracy. | Ukończone | 5 godzin | 5 godzin
Implementacja systemu logowania i zarządzaniem czasem pracy | Ukończone | 6 godzin | 8 godzin
Utworzenie projektu zespołowego na platformie Figma | Ukończone | 1 godzina | 1 godzina